## Tarefas EPM
Grupo | Projeto | Linha | Tarefa | Data base início | Data base fim | Duração (dias) | Profissional
BB | Projeto Backbone IP 2016 | 92 | Instalar roteador PE RJO Barra | 2017-08-28 | 2018-01-19 | 144 | Adaílson
BB | Projeto Backbone IP 2016 | 93 | Instalar roteador PE RJO Botafogo | 2018-01-26 | 2018-04-13 | 77 | Adaílson
Metro | Rede Metro 2017 | 116 | 4- PRATA-LPRT001-Amplição anel para 10 Gbps (Interligação BBIP) | 2017-12-07 | 2017-12-27 | 20 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 117 | 5 - ARAXA-LAXA001-Amplição anel para 10 Gbps | 2017-12-28 | 16/01/2018 | 19 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 118 | 6- MORRO AGUDO-MGD001 | 2018-01-17 | 06/02/2018 | 20 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 119 | 7- VALINHOS-MCAS001-Amplição anel para 10 Gbps | 2018-02-07 | 27/02/2018 | 20 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 120 | 8 - CAMPINAS-MCAS003-Amplição anel para 10 Gbps | 2018-02-28 | 20/03/2018 | 20 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 121 | 9- GOIANIA-LGNA002-Amplição anel para 10 Gbps | 2018-03-21 | 10/04/2018 | 20 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 122 | 10- FRANCA-LFAC006-Amplição anel para 10 Gbps | 2018-04-11 | 02/05/2018 | 21 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 123 | 11- UBERLANDIA-LULA026-Amplição anel para 10 Gbps | 2018-05-03 | 23/05/2018 | 20 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 129 | 3 - UBERABA-LURA05-Quebra do anel com fibra escura existente. | 2017-11-27 | 19/12/2017 | 22 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 130 | 4- UBERLANDIA-LULA020-Quebra do anel com fibra escura existente. | 2017-12-20 | 16/01/2018 | 27 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 131 | 5- UBERLANDIA-LULA021-Quebra do anel com fibra escura existente | 2018-01-17 | 09/02/2018 | 23 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 132 | 6- UBERLANDIA-LULA001-Quebra do anel com necessidade de lançamento de fibra nova. | 2018-02-12 | 07/03/2018 | 23 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 133 | 7-ANEL METRO LUZ-LFA- MPMS01-Quebra do anel com necessidade de lançamento de fibra nova | 2018-03-08 | 02/04/2018 | 25 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 134 | 8- UBERLANDIA-LULA018-Quebra do anel com necessidade de lançamento de fibra nova. | 2018-04-03 | 26/04/2018 | 23 | Dalysson , Pedro
Metro | Rede Metro 2017 | 135 | 9- UBERLANDIA-LULA019-Quebra do anel com necessidade de lançamento de fibra nova. | 2018-04-27 | 23/05/2018 | 26 | Dalysson , Pedro
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 60 | 4) Monjolinho: MOMI-CENTRO - Rádio não esta sendo gerenciado (Ampliar 200M) -NEC PDH S/ HIBRIDA | 2017-12-22 | 2018-01-19 | 28 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 61 | 5) Bom sucesso: BOSP-CENTRO - Ampliar 200M -NEC PDH S/ HIBRIDA | 2018-01-24 | 20/02/2018 | 27 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 65 | 6) Peiropolis: BZL-RADIO<>PERL-CENTRO (Modernizar do equipamento existente 400M) - ERICSSON PDH | 2017-12-04 | 26/12/2017 | 22 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 67 | 7) João Pinheiro: JPI-ITAIPU<>SPPF-REPETIDORA SÃO PEDRO (Ampliar 540M) - NEC PDH C/ HIBRIDA | 2018-03-13 | 09/04/2018 | 27 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 68 | 6) São Pedro: REP-SPPF<>LGR-REPETIDORA VEREDA GRANDE (Ampliar 400M) - Epto de AXA | 2018-02-23 | 08/03/2018 | 13 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 70 | 11) Caldas: MIH-POLIDUTO <> CLV-SERRA DE CALDAS (Ampliar 400M) - ERICSSON PDH | 2018-03-01 | 08/03/2018 | 7 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 71 | 7) Caçu: CAW-REPETIDORA GUAIBA<>PAI-CENTRO (Ampliar 400M) - ERICSSON PDH | 2017-12-29 | 05/01/2018 | 7 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 74 | 10) Monte Carmelo: PTC-RD<> MOO-AEROPORTO (Ampliar 400M) - ERICSSON PDH | 2018-02-09 | 26/02/2018 | 17 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 75 | 9) Sacramento: BZL-RADIO<> SQN-JOSE DE OLIVEIRA(Ampliar 400M) - ERICSSON PDH | 2018-01-22 | 06/02/2018 | 15 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 76 | 8) Pedro Leopoldo: PLO-CENTRO<> LGT-Rádio (Ampliar 400M) - ERICSSON PDH | 2018-01-10 | 17/01/2018 | 7 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 91 | Indaiatuba: CAS-JBD<> IDU-CENTRO | 2018-04-25 | 07/05/2018 | 12 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 102 | 12) Santa Maria: POLO JK - ERICSSON PDH | 2018-03-13 | 22/03/2018 | 9 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 198 | Nuporanga | 2018-02-02 | 16/03/2018 | 42 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 199 | Miguelópolis | 2018-02-02 | 16/03/2018 | 42 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 200 | Santa Juliana | 2018-02-02 | 16/03/2018 | 42 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 201 | Serra Grande | 2018-02-02 | 16/03/2018 | 42 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 107 | Indianopolis: IDO-CENTRO <> ULA-ALVORADA (Ampliar 1G) | 2017-11-28 | 02/01/2018 | 35 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 108 | Nova Ponte: NVN-CENTRO<>IDO-CENTRO (Ampliar 1G) | 2017-12-12 | 16/01/2018 | 35 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 116 | Pedrinopolis: PXL-CENTRO <> NVN-CENTRO (Ampliar 400M) | 2017-11-20 | 16/01/2018 | 57 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 119 | Alagoa: ALOA-CENTRO e PMS-REP-ABELHA | 2017-12-20 | 22/12/2017 | 2 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 120 | São Pedro da Ponte Firme - SPPF-CENTRO - Ampliar 200M | 2017-12-20 | 24/01/2018 | 2 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 121 | Monjolinho: MOMI-CENTRO - Ampliar 200M | 2018-02-21 | 23/02/2018 | 2 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 122 | Bom sucesso: BOSP-CENTRO - Ampliar 200M | 2017-12-27 | 27/03/2018 | 90 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 126 | Peiropolis: BZL-RADIO<>PERL-CENTRO (Modernizar do equipamento existente 400M) | 2017-12-27 | 30/01/2018 | 34 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 128 | João Pinheiro: JPI-ITAIPU<>SPPF-REPETIDORA SÃO PEDRO (Ampliar 540M) | 2018-03-09 | 15/05/2018 | 67 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 129 | São Pedro: REP-SPPF<>LGR-REPETIDORA VEREDA GRANDE (Ampliar 400M) | 2018-01-08 | 12/04/2018 | 94 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 131 | Caldas: MIH-POLIDUTO <> CLV-SERRA DE CALDAS (Ampliar 400M) | 2017-12-12 | 12/04/2018 | 121 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 132 | Caçu: CAW-REPETIDORA GUAIBA<>PAI-CENTRO (Ampliar 400M) | 2018-01-08 | 09/02/2018 | 32 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 133 | Tapuirama: IDO-CENTRO<> TAPM-CENTRO (Ampliar 400M) | 2017-12-12 | 16/01/2018 | 35 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 135 | Monte Carmelo: PTC-RD<> MOO-AEROPORTO (Ampliar 400M) | 2018-01-18 | 02/04/2018 | 74 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 136 | Sacramento: BZL-RADIO<> SQN-JOSE DE OLIVEIRA(Ampliar 400M) | 2018-02-07 | 13/03/2018 | 34 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 137 | Pedro Leopoldo: PLO-CENTRO<> NLA-SERRA DO CURRAL (Ampliar 400M) | 2018-01-18 | 21/02/2018 | 34 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 152 | Indaiatuba: CAS-JBD<> IDU-CENTRO | 2018-03-23 | 11/06/2018 | 80 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 163 | Santa Maria: POLO JK | 2018-05-18 | 21/06/2018 | 34 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 164 | Pedro Leopoldo: PLO-CENTRO | 2018-03-23 | 30/04/2018 | 38 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 204 | Nuporanga | 2018-03-19 | 13/04/2018 | 25 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 205 | Miguelópolis | 2018-03-19 | 13/04/2018 | 25 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 206 | Santa Juliana | 2018-03-19 | 13/04/2018 | 25 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF - 2017 - Redes Compartilhadas | 207 | Serra Grande | 2018-03-19 | 13/04/2018 | 25 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF 2017 - Melhorias | 30 | Realizar upgrade de software (Melhoria de Gerência) | 2017-07-31 | 30/01/2018 | 183 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF 2017 - Melhorias | 32 | Substituir/Modernizar equipamentos obsoletos - Carmo do Paranaíba | 2017-11-01 | 07/02/2018 | 98 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF 2017 - Melhorias | 33 | Licenciar - Carmo do Paranaíba | 2018-02-08 | 30/03/2018 | 50 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF 2017 - Melhorias | 39 | Assinatura contrato - Joinville | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | Infra
RF | Transmissão RF 2017 - Melhorias | 40 | Adequações de Infra - Joinville | 2017-12-11 | 2018-01-22 |  | Infra
RF | Transmissão RF 2017 - Melhorias | 41 | Instalação - Joinville | 2018-01-23 | 22/02/2018 | 30 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF 2017 - Melhorias | 42 | Niteroi - RJO-RB1 | 2017-11-27 | 29/12/2017 | 32 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF 2017 - Melhorias | 43 | São Gotardo - RPA-Posto Alpha | 2018-01-01 | 02/02/2018 | 32 | Edimar , Ricardo
RF | Transmissão RF 2017 - Melhorias | 44 | Monte Carmelo - PTC-Morro Cruzeiro | 2018-02-05 | 09/03/2018 | 32 | Edimar , Ricardo
* | Transporte - Tx DWDM 2016 | 78 | Adequar infraestrutura | # | #
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 81 | Aquisição (Eqptos, Serviços, Contrato). - Valadares | 2017-07-31 | 26/12/2017 | 148 | Fernando , Wander
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 82 | Executar adequações de infraestrutura | 2017-12-27 | 06/02/2018 | 41 | Fernando , Wander
* | Transporte - Tx DWDM 2016 | 84 | Construir rede optica - Waldir Melgaço - BHE - Asteca | # | #
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 96 | Executar lançamento de rede | 2018-01-01 | 09/02/2018 | 39 | Fernando , Wander
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 98 | Termino Construir rede optica | 2018-02-12 | 23/03/2018 | 39 | Fernando , Wander
* | Transporte - Tx DWDM 2016 | 99 | Transmissão: Adequar backbone | # | #
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 100 | Vistoria do site | 2018-03-26 | 06/04/2018 | 11 | Fernando , Wander
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 101 | Elaboração de PPI | 2018-04-09 | 07/05/2018 | 28 | Fernando , Wander
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 102 | Aprovação de PPI | 2018-05-08 | 21/05/2018 | 13 | Fernando , Wander
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 103 | Instalação | 2018-05-22 | 20/07/2018 | 59 | Fernando , Wander
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 104 | Aceitação Local | 2018-07-23 | 03/08/2018 | 11 | Fernando , Wander
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 105 | Aceitação Sistemica | 2018-08-06 | 10/08/2018 | 4 | Fernando , Wander
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 106 | Elaboração de PDI | 2018-08-13 | 24/08/2018 | 11 | Fernando , Wander
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 107 | Aprovação do PDI | 2018-08-27 | 03/09/2018 | 7 | Fernando , Wander
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 108 | Cadastro | 2018-09-04 | 18/09/2018 | 14 | Fernando , Wander
Transmissão | Transporte - Tx DWDM 2016 | 109 | Entrega para Operação | 2018-09-19 | 25/09/2018 | 6 | Fernando , Wander
* | Transporte IP-TX 2017 | 51 | Adequações Infraestrutura | # | #
BB | Transporte IP-TX 2017 | 53 | ​Infraestrutura: RJO: Jacarepagua | 2017-08-01 | 15/12/2017 | 136 | Infra
* | Transporte IP-TX 2017 | 56 | IP/TX | # | #
BB | Transporte IP-TX 2017 | 57 | ​Camada de Distribuição (Inner e Outer Core): ampliar 100Gbps entre PIA_F – 236_ULA e 236_ULA- Cenesp.***Projetos Monet e Curitiba dependem desta entrega**** | 2017-09-04 | 15/10/2018 | 406 | Aluísio, Tiago, Gilberto
BB | Transporte IP-TX 2017 | 57 | PE Franca (roteador MX-480 substituir ASR9K) FAC-001 | 2017-09-04 | 15/10/2018 | 406 | Adaílson
BB | Transporte IP-TX 2017 | 57 | PE Tivit | 2017-09-04 | 15/10/2018 | 406 | Stephanas
BB | Transporte IP-TX 2017 | 57 | Borda RJO | 2017-09-04 | 15/10/2018 | 406 | Tiago
BB | Transporte IP-TX 2017 | 57 | PE SP2 | 2017-09-04 | 15/10/2018 | 406 | Gilberto
BB | Transporte IP-TX 2017 | 57 | PE SP3 (DataCenter) Santa do Parnaíba | 2017-09-04 | 15/10/2018 | 406 | Adaílson
BB | Transporte IP-TX 2017 | 57 | 100 GB PIAF | 2017-09-04 | 15/10/2018 | 406 | Raphael
Metro,Transmissão | Transporte IP-TX 2017 | 60 | São José do Rio Preto - Catanduva – Matão : Ampliar (Padtec) (Dalysson e Fernando) | 2017-11-14 | 03/09/2018 | 293 | Dalysson , Fernando
BB | Transporte IP-TX 2017 | 61 | Prata – Uberlândia : Ampliar e inserir Micro PE | 2017-11-22 | 04/05/2018 | 163 | Stephanas
Metro,Transmissão | Transporte IP-TX 2017 | 62 | Morrinhos: Ampliar - ver anotação (Huawei) (Dalysson e Fernando) | 2017-11-14 | 04/01/2018 | 51 | Dalysson , Fernando
Transmissão,BB | Transporte IP-TX 2017 | 63 | Patos de Minas – Uberlândia : Ampliar (Huawei) (Stephanas e Wander) | 2017-11-14 | 01/03/2018 | 107 | Stephanas , Wander
Transmissão,BB | Transporte IP-TX 2017 | 65 | Prata - Uberlândia e DWDM Pontal – Implantar Camada Óptica DWDM (Coriant) (Gilberto e Fernando) | 2017-11-22 | 02/11/2018 | 345 | Stephanas , Fernando
Transmissão,BB | Transporte IP-TX 2017 | 67 | Rio de Janeiro – Implantar Anel DWDM Barra,Globenet, Tivit (Coriant) (Wander e Adailson) | 2017-12-18 | 01/08/2018 | 226 | Wander , Adailson
Transmissão,BB | Transporte IP-TX 2017 | 68 | Local São Paulo – Implantar Anel DWDM nos principais POPs (Coriant) (Jonnathan e Pedro - SP) | 2017-11-22 | 31/12/2018 | 404 | Wander , Adailson
* | Transporte IP-TX 2017 | 71 | Cache Parceiro | # | #
* | Transporte IP-TX 2017 | 86 | Cache Akamai Franca Centro - Infraestrutura | # | #
BB | Transporte IP-TX 2017 | 89 | Instalação física | 2017-12-01 | 12/01/2018 | 42 | Aluísio
BB | Transporte IP-TX 2017 | 90 | Ativação lógica | 2018-01-15 | 21/05/2018 | 126 | Aluísio
* | Adequação de Redes Sul | 14 | ENTREGA | # | #
BB | Adequação de Redes Sul | 17 | Entrega das Fontes para os armários | 2017-08-29 | 09/01/2018 | 133 | Raphael
BB | Adequação de Redes Sul | 18 | Entregas dos Switchs ASR 920 | 2017-11-06 | 04/12/2017 | 28 | Raphael
* | Adequação de Redes Sul | 19 | EXECUÇÕES | # | #
* | Adequação de Redes Sul | 26 | Sites Fase 4 | # | #
BB | Adequação de Redes Sul | 27 | Instalação dos SW Cisco | 2017-11-01 | 07/12/2017 | 36 | Raphael
* | Adequação de Redes Sul | 28 | Sites Fase 5 | # | #
BB | Adequação de Redes Sul | 29 | Instalação dos SW Cisco | 2017-12-12 | 01/02/2018 | 51 | Raphael
* | Adequação de Redes Sul | 30 | Sites Fase 6 | # | #
BB | Adequação de Redes Sul | 31 | Retrofit dos Armários Aéreos | 2018-02-05 | 08/03/2018 | 31 | Raphael
* | Adequação de Redes Sul | 32 | Sites Fase 7 | # | #
BB | Adequação de Redes Sul | 33 | Retrofit dos Armários Aéreos | 2018-03-12 | 16/04/2018 | 35 | Raphael
* | Adequação de Redes Sul | 34 | Sites Fase 8 | # | #
BB | Adequação de Redes Sul | 35 | Instalação dos SW Cisco | 2018-04-17 | 08/05/2018 | 21 | Raphael
* | Adequação de Redes Sul | 36 | Sites Fase 9 | # | #
BB | Adequação de Redes Sul | 37 | Instalação dos SW Cisco | 2018-05-09 | 29/05/2018 | 20 | Raphael
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 10 | CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES | # | #
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 27 | Transmissão | # | #
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 45 | Prazo para entrega da Solução | 07/09/2017 | 31/10/2017 | 54 | Raphael
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 49 | IMPLANTAÇÕES - INFRAESTRUTURAS E REDES | # | #
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 70 | LAGUNA (LGU) | # | #
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 71 | Infraestrutura | 06/07/2017 | 27/02/2018 | 236 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 82 | Instalar armario | 24/01/2018 | 27/02/2018 | 34 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 84 | Rede Óptica | 27/07/2017 | 27/02/2018 | 215 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 87 | Lançar Rede Interceptação fibra operadora | 17/01/2018 | 27/02/2018 | 41 | Raphael
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 90 | TORRES (TOR) | # | #
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 91 | Infraestrutura | 20/07/2017 | 06/03/2018 | 229 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 102 | Instalar armario | 31/01/2018 | 06/03/2018 | 34 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 104 | Rede Óptica | 10/08/2017 | 06/03/2018 | 208 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 107 | Lançar Rede Interceptação fibra operadora | 14/02/2018 | 06/03/2018 | 20 | Raphael
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 110 | OSÓRIO (OSO) | # | #
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 111 | Infraestrutura | 20/07/2017 | 14/03/2018 | 237 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 122 | Instalar armario | 08/02/2018 | 14/03/2018 | 34 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 124 | Rede Óptica | 10/08/2017 | 14/03/2018 | 216 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 127 | Lançar Rede Interceptação fibra operadora | 22/02/2018 | 14/03/2018 | 20 | Raphael
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 130 | IMPLANTAÇÃO TRANSMISSÃO | # | #
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 131 | Realizar vistoria sites | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 4 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 132 | Elaborar PPI | 20/03/2018 | 27/03/2018 | 7 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 133 | Aprovar PPI | 28/03/2018 | 30/03/2018 | 2 | Raphael
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 134 | SÃO JOSÉ (SOO) | # | #
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 135 | Implantar Equipamentos TX | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 136 | Pré-testes | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 137 | Aceitação Local | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | Raphael
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 138 | PAULO LOPES (PLO) | # | #
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 139 | Implantar Equipamentos TX | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 140 | Pré-testes | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 141 | Aceitação Local | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | Raphael
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 142 | LAGUNA (LGU) | # | #
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 143 | Implantar Equipamentos TX | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 144 | Pré-testes | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 145 | Aceitação Local | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | Raphael
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 146 | CRICIÚMA (CUA) | # | #
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 147 | Implantar Equipamentos TX | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 148 | Pré-testes | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 149 | Aceitação Local | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | Raphael
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 150 | TORRES (TOR) | # | # | 1
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 151 | Implantar Equipamentos TX | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 152 | Pré-testes | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 153 | Aceitação Local | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | Raphael
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 154 | OSÓRIO (OSO) | # | #
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 155 | Implantar Equipamentos TX | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 156 | Pré-testes | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 157 | Aceitação Local | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | Raphael
* | Proteção Sul (SOO – PAE) | 158 | PORTO ALEGRE (PAE) | # | #
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 159 | Implantar Equipamentos TX | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 3 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 160 | Pré-testes | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 161 | Aceitação Local | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 162 | Comissionamento | 26/04/2018 | 04/05/2018 | 8 | Raphael
BB | Proteção Sul (SOO – PAE) | 163 | Aceitação sistêmica | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 3 | Raphael
* | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Infraestrutura | # | #
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Solicitar análise de infraestrutura (torres e energia) | 2017-12-28 | 2018-01-03 | 6 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Aguardar retorno da análise | 2018-01-04 | 2018-01-10 | 6 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Defender CAPEX adicional (se necessário) | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 1 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Realizar adequações de infra (energia) | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 1 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Realizar adequações de infra (reforço de torres) | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 1 | Edimar , Ricardo
* | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Ampliações | # | #
* | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Campina Verde - CVE (NEC) | # | #
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Receber eqpto no site | 2017-12-28 | 2018-01-15 | 18 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Implantação (Prata <> CKD - Repetidora Rio Verde <> Campina Verde) | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 18 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Licenciamento Anatel (depende da definição de frequência - final da negociação) | 2018-01-26 | 2018-02-25 | 30 | Edimar , Ricardo
* | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Tupaciguara - TPC | # | #
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Receber eqpto no site | 2017-12-28 | 2018-01-15 | 18 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Internalização | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 4 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Retirado do estoque | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 4 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Tranporte | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Implantação (Monte Alegre - Rádio <> Tupaciguara - Nova Esperança) | 2018-01-30 | 2018-02-22 | 23 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Licenciamento Anatel | 2018-01-23 | 2018-02-22 | 30 | Edimar , Ricardo
* | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Santo Inácio dos Vieiras | # | #
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Receber eqptos | 2017-12-28 | 2018-01-15 | 18 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Internalização | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 4 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Retirado do estoque (Santo Inácio dos Vieiras - Ipuã) | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 4 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Tranporte | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Implantação | 2018-01-30 | 2018-02-22 | 23 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Licenciamento Anatel | 2018-01-23 | 2018-02-22 | 30 | Edimar , Ricardo
* | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Monte Santo de Minas | # | #
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Receber eqptos | 2017-12-28 | 2018-01-15 | 18 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Internalização | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 4 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Retirado do estoque | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 4 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Tranporte | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Implantação (Repetidora Monte Santo <> Monte Santo de Minas) | 2018-01-30 | 2018-02-22 | 23 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Licenciamento Anatel | 2018-01-23 | 2018-02-22 | 30 | Edimar , Ricardo
* | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Cássia dos Coqueiros | # | #
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Receber eqptos | 2017-12-28 | 2018-01-15 | 18 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Internalização | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 4 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Retirado do estoque (Cássia dos Coqueiros <> Rpetidora Monte Santo) | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 4 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Transporte | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Implantação | 2018-01-30 | 2018-02-22 | 23 | Edimar , Ricardo
RF | RF 2018 - Redes Compartilhadas |  | Licenciamento Anatel | 2018-01-23 | 2018-02-22 | 30 | Edimar , Ricardo
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 4 | ENGENHARIA | # | #
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 76 | IMPLANTAÇÕES | # | #
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 95 | FASE 1 (Bauru <> Maringá) | # | #
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 166 | LONDRINA | # | #
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 175 | Rede Óptica | # | #
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 179 | Aprovar Projetos Rede Radial na Concessionária Local | 11/04/2017 | 11/08/2017 | 122 | Raphael
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 220 | MARINGÁ | # | #
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 229 | Rede Óptica | # | #
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 233 | Aprovar Projetos Rede Radial na Concessionária Local | 11/04/2017 | 18/08/2017 | 129 | Raphael
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 243 | Instalações BBIP | # | #
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 245 | Ativação lógica | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 5 | Raphael
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 247 | Instalações Dados / OLT | # | #
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 248 | Ativar Mini Pop | 29/11/2017 | 04/12/2017 | 5 | Raphael
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 258 | FASE 2 (Maringá <> Cascavel) | # | #
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 282 | UMUARAMA | # | #
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 291 | Rede Óptica | # | #
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 295 | Aprovar Projetos Rede Radial na Concessionária Local | 11/04/2017 | 18/08/2017 | 129 | Raphael
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 305 | Instalações BBIP | # | #
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 307 | Ativação lógica | 23/11/2017 | 27/11/2017 | 4 | Raphael
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 309 | Instalações Dados / OLT | # | #
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 310 | Ativar Mini Pop | 28/11/2017 | 01/12/2017 | 3 | Raphael
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 359 | CASCAVEL | # | #
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 368 | Rede Óptica | # | #
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 372 | Aprovar Projetos Rede Radial na Concessionária Local | 25/04/2017 | 18/08/2017 | 115 | Raphael
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 382 | Instalações BBIP | # | #
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 383 | Implantar equipamentos | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 1 | Raphael
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 384 | Ativação lógica | 28/11/2017 | 01/12/2017 | 3 | Raphael
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 386 | Instalações Dados / OLT | # | #
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 387 | Ativar Mini Pop | 04/12/2017 | 06/12/2017 | 2 | Raphael
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 390 | Transmissão FASE 2 | # | #
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 394 | Comissionamento | 13/11/2017 | 20/11/2017 | 7 | Raphael
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 395 | Aceitação Sistêmica | 21/11/2017 | 22/11/2017 | 1 | Raphael
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 397 | FASE 3 (Realeza <> Chapecó) | # | #
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 421 | PATO BRANCO | # | #
* | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 430 | Rede Óptica | # | #
BB | Expansão Sul Corp - Paraná Oeste | 434 | Aprovar Projetos Rede Radial na Concessionária Local | 02/05/2017 | 18/08/2017 | 108 | Raphael
* | Rede Metro 2018 |  | Implantação | # | # | 98 | Pedro , Dalysson
* | Rede Metro 2018 |  | 01 - LIUA002 - Ituiutaba | # | # | 24 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Planejar instalação | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 5 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Instalar, energizar e subir switches na gerência | 2018-02-08 | 2018-02-26 | 10 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Solicitar change no CAB | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Defender no CAB | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Migrar os clientes | 2018-03-01 | Dom 11/03/18 | 10 | Pedro , Dalysson
* | Rede Metro 2018 |  | 02 - LSTV001 - Santa Vitória | # | # | 24 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Planejar instalação | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 5 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Instalar, energizar e subir switches na gerência | 2018-02-08 | 2018-02-26 | 10 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Solicitar change no CAB | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Defender no CAB | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Migrar os clientes | 2018-03-01 | Dom 11/03/18 | 10 | Pedro , Dalysson
* | Rede Metro 2018 |  | 03 - LJRI001 - Jardinópolis | # | # | 25 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Planejar instalação | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Instalar, energizar e subir switches na gerência | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 10 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Solicitar change no CAB | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Defender no CAB | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Migrar os clientes | 2018-04-04 | Sáb 14/04/18 | 10 | Pedro , Dalysson
* | Rede Metro 2018 |  | 04 - LCJU001 - Cajuru | # | # | 25 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Planejar instalação | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Instalar, energizar e subir switches na gerência | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 10 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Solicitar change no CAB | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Defender no CAB | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Migrar os clientes | 2018-04-04 | Sáb 14/04/18 | 10 | Pedro , Dalysson
* | Rede Metro 2018 |  | 05 - LFAC007 - Franca | # | # | 24 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Planejar instalação | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 5 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Instalar, energizar e subir switches na gerência | 2018-04-23 | 2018-05-07 | 10 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Solicitar change no CAB | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Defender no CAB | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 1 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Migrar os clientes | 2018-05-10 | Dom 20/05/18 | 10 | Pedro , Dalysson
* | Rede Metro 2018 |  | 06 - LFAC011 - Franca | # | # | 24 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Planejar instalação | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 5 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Instalar, energizar e subir switches na gerência | 2018-04-23 | 2018-05-07 | 10 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Solicitar change no CAB | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Defender no CAB | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 1 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Migrar os clientes | 2018-05-10 | Dom 20/05/18 | 10 | Pedro , Dalysson
* | Rede Metro 2018 |  | 07 - FFAC014 - Franca | # | # | 25 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Planejar instalação | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 5 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Instalar, energizar e subir switches na gerência | 2018-05-28 | 2018-06-08 | 10 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Solicitar change no CAB | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Defender no CAB | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 1 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Migrar os clientes | 2018-06-13 | Sáb 23/06/18 | 10 | Pedro , Dalysson
* | Rede Metro 2018 |  | 08 - LPTI001 - Pitangui | # | # | 25 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Planejar instalação | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 5 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Instalar, energizar e subir switches na gerência | 2018-05-28 | 2018-06-08 | 10 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Solicitar change no CAB | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Defender no CAB | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 1 | Pedro , Dalysson
Metro | Rede Metro 2018 |  | Migrar os clientes | 2018-06-13 | Sáb 23/06/18 | 10 | Pedro , Dalysson
* | IPTX 2018 |  | IP/TX 2018 (Antecipação) | # | # | 150 | *
* | IPTX 2018 |  | Entrega dos eqptos | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0 | *
* | IPTX 2018 |  | Internalização | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 10 | *
* | IPTX 2018 |  | Infra | # | # | 1 | *
* | IPTX 2018 |  | Realizar vistoria no site | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | *
* | IPTX 2018 |  | Adequar e disponibilizar infra | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | *
* | IPTX 2018 |  | Brasília<>Uberlândia (IP/DWDM) (Ampliação 100Gb) | # | # | 70 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Solicitar e expedir material | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 10 | *
* | IPTX 2018 |  | BSA - Pátio Brasil | # | # | 60 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-03-12 | 2018-05-07 | 40 | *
* | IPTX 2018 |  | ULA - Centro | # | # | 50 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-02-12 | 2018-02-23 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-02-26 | 2018-04-20 | 40 | *
* | IPTX 2018 |  | Nova Serrana <> Patos de Minas <> Luz (DWDM) (Ampliação 10 Gb) | # | # | 100 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Solicitar e expedir material | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | NVS SMC (São Marcos) | 2018-02-12 | 2018-04-20 | 50 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | LUZ Rádio | 2018-02-26 | 2018-05-21 | 60 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | PMS Centro | 2018-03-12 | 2018-06-18 | 70 | *
* | IPTX 2018 |  | Ituitaba <> Uberlândia (IP/DWDM) (Ampliação 10 Gb) | # | # | 60 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Solicitar e expedir material | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 10 | *
* | IPTX 2018 |  | IUA-Centro | # | # | 50 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-02-12 | 2018-02-23 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-03-26 | 2018-04-20 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | ULA-Centro | # | # | 50 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM/IP) | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-03-26 | 2018-04-20 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | Brasília <> Goiânia <> Uberlândia (IP / DWDM) (Ampliação de 100 Gb) | # | # | 130 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Solicitar e expedir material | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 10 | *
* | IPTX 2018 |  | ULA-Centro | # | # | 60 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-04-23 | 2018-05-21 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM/IP) | 2018-06-05 | 2018-06-18 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-06-19 | 2018-07-16 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | BSA-Pátio Brasil | # | # | 50 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-05-08 | 2018-06-04 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM/IP) | 2018-06-05 | 2018-06-18 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-06-19 | 2018-07-16 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | GNA-Aquários | # | # | 80 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Atualizar software MX480 | 2018-01-29 | 2018-03-09 | 30 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-03-12 | 2018-04-06 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM/IP) | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-04-23 | 2018-05-21 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | Uberlândia <> Uberaba <> Franca (IP / DWDM) (Ampliação de 20 Gb) | # | # | 80 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Solicitar e expedir material | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 10 | *
* | IPTX 2018 |  | ULA-Centro | # | # | 40 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-04-09 | 2018-05-07 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | URA-Centro | # | # | 70 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-04-09 | 2018-05-07 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | FAC-Centro | # | # | 70 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-01-29 | 2018-02-23 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-04-09 | 2018-05-07 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | Belo Horizonte <> Pará de Minas <> Uberlândia (IP / DWDM) (Ampliação de 10 Gb) | # | # | 85 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Solicitar e expedir material | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 10 | *
* | IPTX 2018 |  | ULA-Centro | # | # | 75 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | PRS-Centro | # | # | 75 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-02-12 | 2018-03-16 | 25 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | BHE-Asteca | # | # | 65 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-02-12 | 2018-02-23 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-03-19 | 2018-04-13 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | Ribeirão Preto <> Frutal <> Uberlândia (IP / DWDM) (Ampliação de 10 Gb) | # | # | 80 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Solicitar e expedir material | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 10 | *
* | IPTX 2018 |  | ULA-Centro | # | # | 40 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-04-09 | 2018-05-07 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | FRU-Centro | # | # | 60 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-01-29 | 2018-02-23 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-02-26 | 2018-03-23 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-03-26 | 2018-04-20 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | RPO-Net Site | # | # | 60 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-01-29 | 2018-02-23 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-02-26 | 2018-03-23 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-03-26 | 2018-04-20 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | Bauru <> Campinas (IP / DWDM) (Ampliação de 20 Gb) | # | # | 80 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Solicitar e expedir material | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 10 | *
* | IPTX 2018 |  | BRU-JULIO NOBREGA | # | # | 70 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-01-29 | 2018-02-23 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-02-26 | 2018-03-23 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-03-26 | 2018-05-07 | 30 | *
* | IPTX 2018 |  | CAS-JBD | # | # | 70 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-01-29 | 2018-02-23 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-02-26 | 2018-03-23 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-04-09 | 2018-05-07 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | Contagem <> Belo Horizonte Asteca (IP / DWDM) (Ampliação de 10 Gb - Rede Coriant) | # | # | 50 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Solicitar e expedir material | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 10 | *
* | IPTX 2018 |  | CEM-ALGAR | # | # | 40 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 10 | *
* | IPTX 2018 |  | BHE-Asteca | # | # | 40 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 10 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 20 | *
Transmissão,BB | IPTX 2018 |  | Configuração lógica e migração | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 10 | *
* | IPTX 2018 |  | Miguelópolis <> Morro Agudo <> Ipuã <> Guaíra (DWDM) (Criação de anel - 40 Gb) | # | # | 150 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Receber material | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Receber liberação de rede ótica | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0 | *
* | IPTX 2018 |  | SRR-Centro | # | # | 30 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 10 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação | 2018-01-29 | 2018-02-23 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | BRS-Centro | # | # | 30 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 10 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-03-12 | 2018-04-06 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | GIR-Centro | # | # | 30 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 10 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-04-23 | 2018-05-21 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | MIGUELPOLIS-CENTRO | # | # | 30 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-05-22 | 2018-06-04 | 10 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-06-05 | 2018-07-02 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | IPUA-CENTRO | # | # | 30 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-07-03 | 2018-07-16 | 10 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-07-17 | 2018-08-13 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | SQB-BR Petrobrás | # | # | 30 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 10 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-01-29 | 2018-02-23 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | FAC-Centro | # | # | 30 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 10 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-03-12 | 2018-04-06 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | ORLANDIA-CENTRO | # | # | 30 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 10 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-04-23 | 2018-05-21 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | MORRO AGUDO-CENTRO | # | # | 30 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-05-22 | 2018-06-04 | 10 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-06-05 | 2018-07-02 | 20 | *
* | IPTX 2018 |  | RPO-Net Site | # | # | 30 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Instalação física | 2018-07-03 | 2018-07-16 | 10 | *
Transmissão | IPTX 2018 |  | Ativar, comissionar, alinhar e aceitação (DWDM / IP) | 2018-07-17 | 2018-08-13 | 20 | *

## Profissionais
Nome | Equipe
Edimar | RF
Ricardo | RF
Makoto | RF
Dalysson | Metro
Pedro | Metro
Geraldo | Metro
Fernando | Transmissão
Wander | Transmissão
Stephanas | BB
Raphael | BB
Adaílson | BB
Aluísio | BB